Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Бажын-Алаакская средняя общеобразовательная школа имени Чылгычы Чимит-Доржуевича Ондар муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва

| Согласовано на педагогическом совете протокол №3 от 11 марта 2022 | «УТВЕРЖДЕНО» Директор школы: _____________ /Монгуш У.Б./ «11» __марта__ 2022г. |
| --- | --- |

Программа антирисковых мер

по преодолению учебной неуспешности обучающихся

МБОУ Бажын-Алаакской СОШ им.Ч.Ч-Д.Ондар

с.Бажын-Алаак – 2022г

Содержание

- Цель и задачи реализации программы

- Целевые показатели

- Методы сбора и обработки информации

- Сроки реализации  программы

- Ожидаемые конечные результаты реализации         программы

- Исполнители

Приложение. Дорожная карта реализации антирисковых мер.

Программа антирисковых мер

|  | Наименование школы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бажын-Алаакская средняя общеобразовательная школа имени Чылгычы Чимит-Доржуевича Ондар муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы антикризисных мер | Программа антирисковых мер по преодолению учебной неуспешности обучающихся МБОУ Бажын-Алаакской СОШ им.Ч.Ч-Д.Ондар |
| 2 | Цель реализации программы | Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. |
| 3 | Задачи реализации программы | - Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Обеспечить позитивную динамику уровня обученности. - Уменьшить долю неуспевающих учащихся по итогам учебного периода. - Повысить средний балл по ОГЭ и ЕГЭ (русский язык, математика) - Использовать систему дистанционного обучения, направленную на сопровождение образовательной деятельности учащихся с низкими образовательными результатами. - Сформировать у учащихся внутреннюю готовность к осознанному и самостоятельному выбору дальнейшей траектории обучения через организацию ранней профилизации (5-8 классы), предпрофильной и профильной подготовки (9 -11 классы). - Обеспечить единство внеурочной и урочной системы образования. - Развивать систему наставничества (учитель-учитель, учитель-ученик, ученик-ученик). |
| 4 | Целевые показатели | -Доля обучающихся с повышением уровня школьной мотивации на 10%. -Доля обучающихся, обучающихся на «4» и «5» на 40%. -Увеличение динамики среднего балла результативности сдачи ГИА 9-е, 11-е классы (русский, математика) -Соответствие годовых отметок выпускников с показателями ГИА. -Доля обучающихся и учителей, охваченных самообразованием на образовательных онлайн-платформах (Я КЛАСС, Учи.ру и т.п.) на 15% -Доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад и конкурсов (на различных уровнях) – 55% -Повышение мотивации к учению у обучающихся с рисками учебной неуспешности. -Охват детей и подростков услугами дополнительного образования детей на базе школы. -Динамика количества обучающихся, включенных в проектную и учебно-исследовательскую деятельность на всех уровнях обучения на 10%. -Введение образовательных программ внеурочной деятельности с целью углубления знаний учащихся в области финансово - экономической, правовой, экологической и цифровой грамотности. -Динамика количества учителей, имеющих квалификационную категорию на 72%. -Обеспеченность библиотеки печатными (учебной, методической, научно-популярной, справочной и художественной литературой) и электронными образовательными ресурсами – 80% -100% использование цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности учащихся. -Инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует требованиям федерального законодательства, СанПиНов и других нормативно- правовых актов, регламентирующих организацию образовательного процесса. |
| 5 | Методы сбора и обработки информации | 1. Тестирование учащихся. 2.Социологические опросы родителей. 3.Анкетирование учащихся, учителей, родителей. 4.Собеседование с учащимися, с учителями, с родителями. 5.Диагностика профессиональной компетентности педагогов. 6.Изучение результатов административных контрольных срезов, НОКО, РПР, ВПР. 7.Система мониторинга: -мониторинг успеваемости и сдачи экзаменов выпускников 9 и 11 классов; -мониторинг участия обучающихся в конкурсном и олимпиадном движении; -мониторинг оснащённости материально-технической компьютерной базы; 8.Анализ деятельности школы через наблюдение, анкетирование, результативность учебной деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах, НПК. 9.Система внутришкольного контроля. 10.Система аттестации педагогических кадров. |
| 6 | Сроки реализации программы | 1 этап (апрель 2022) – аналитико-подготовительный: стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности, разработка Программы развития. 2 этап (май - октябрь 2022) – основной этап: реализация целей и задач Программы. 3 этап (ноябрь-декабрь 2022) – завершающий этап: анализ результатов выполнения среднесрочной программы развития. |
| 7 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -Доля обучающихся с повышением уровня школьной мотивации на 10%. -Доля обучающихся, обучающихся на «4» и «5» на 40%. -Увеличение динамики среднего балла результативности сдачи ГИА 9-е, 11-е классы (русский, математика) -Соответствие годовых отметок выпускников с показателями ГИА. -Доля обучающихся и учителей, охваченных самообразованием на образовательных онлайн-платформах (Я КЛАСС, Учи.ру и т.п.) на 15% -Доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад и конкурсов (на различных уровнях) – 55% -Повышение мотивации к учению у обучающихся с рисками учебной неуспешности. -Охват детей и подростков услугами дополнительного образования детей на базе школы. -Динамика количества обучающихся, включенных в проектную и учебно-исследовательскую деятельность на всех уровнях обучения на 10%. -Введение образовательных программ внеурочной деятельности с целью углубления знаний учащихся в области финансово - экономической, правовой, экологической и цифровой грамотности. -Динамика количества учителей, имеющих квалификационную категорию на 72%. -Обеспеченность библиотеки печатными (учебной, методической, научно-популярной, справочной и художественной литературой) и электронными образовательными ресурсами – 80% -100% использование цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности учащихся. -Инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует требованиям федерального законодательства, СанПиНов и других нормативно- правовых актов, регламентирующих организацию образовательного процесса. Работа хореографической студии и секции хуреш. |
| 8 | Исполнители | Администрация и педагогический коллектив школы |
| 9 | Приложение | Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. |

Дорожная карта реализации

Программы антирисковых мер по преодолению учебной неуспешности обучающихся

МБОУ Бажын-Алаакской СОШ им.Ч.Ч-Д.Ондар

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявить количество обучающихся с рисками учебной неуспешности. | Создание банка данных учащихся, испытывающих затруднения в обучении. | Апрель | Создан банк данных учащихся | Заместитель директора по УВР |
| Выявить причины образовательных трудностей обучающихся. | Диагностика обучающихся с рисками учебной неуспешности. | Апрель | Составлена диагностика | Педагог-психолог |
| Определить приори-тетные направления развития школы и стратегические ориентиры, реализуемые в рамках проекта «500+». | Педагогический совет на тему: «Повышение уровня образования в школе, находящейся в сложном социальном контексте». | Апрель | Протокол педагогического совета | Директор |
| Повысить интерес обучающихся к изучению английского языка. | Участие в муниципальной полиязыковой олимпиаде | Март | Приказ УО | Директор |
| Оказать своевременную помощь слабоуспевающим обучающимся в освоении школьной программы. | Коррекционная работа по сопровождению детей, испытывающих затруднения в освоении образовательных программ (индиви-дуальная/групповая работа со слабоус-певающими учащимися). | Апрель- декабрь | Составлены ИОМ по сопровожде-нию детей, испытываю-щих затруд-нения в освое-нии образо-вательных проргамм | Заместитель директора по УВР, Педагог-психолог, |
| Внедрить систему наставничества для индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися. | Реализация программы наставничества: ученик- ученик, ученик-учитель, учитель-учитель. | В течение года | Приказ наставничест-ва | Заместитель директора по УВР |
| Удовлетворить потребность обучающихся в активных формах познавательной деятельности. | Школьный турнир по шахматам. | Апрель | Подведены итоги турнира по шахматам, выявлены победители | Заместитель директора по ВР |
| Обеспечить эффективное слежение за состоянием образования в школе, аналитическое обобщение результатов деятельности, корректировку деятельности. | Ведение системного образовательного мониторинга результатов обучения учащихся школы: -качество образования по четвертям и году; - качество сдачи ГИА; -уровень развития метапредметных умений и навыков. | В течение года | Составлен анализ контрольных работ, итоги ГИА | Заместитель директора по УВР |
| Регулировать управленческую, образовательно-воспитательную, трудовую и иную функциональную деятельность Школы. | Разработка единых диагностических работ по учебным предметам, схемы-анализы урока учителя, создание единого информацион-ного банка для педагогов и др. | В течение года | Разработаны локальные акты школы | Директор |
| Контролировать состояние образовате -льной системы, установить соответ-ствие деятельности педагогических работников требованиям ФГОС, выявить причинно-следственные связи позитивных и отрицательных тенденций. | Осуществление ВШК по качеству образования. | В течение года | Составлены справки, протоколы проведенных работ по ВШК | Заместитель директора по УВР |
| Развивать индивидуальные интересы, склонности, способности обучающихся. | Организация внеурочной деятельности (работа секций «Хуреш», «Шахматы»). | В течение года | Разработаны рабочие программы внеурочных занятий | Заместитель директора по ВР |
| Воздействовать на развитие, обучение и воспитание обучающихся для гарантированных результатов в обучении. | Использование совре-менных образовательных технологий или их компо-нентов (развивающее обучение, разноуровневое обучение, исследователь-ские и проектные методы, ИКТ, смешанного обуче-ния и др.), образователь-ных платформ (ЯКЛАСС, Учи.ру, Решу ЕГЭ, Решу ОГВ, Инфоурок, Фоксфорд и т.п.) | В течение года | Использова-ны современные образовательные технологии | Заместитель директора по МР |
| Повысить профессиональные компетенции педагогов школы. | Повышение квалификации педагогов (курсы, семинары, мастер-классы и др.). | В течение года | Сертификаты участия | Заместитель директора по МР |
| Развивать иноязычные коммуникативные компетенции: речевое – функциональное использование изучаемого языка как средства общения и познавательной деятельности. | Изучение иностранного языка: внедрение нового учебно-методического комплекта по англий-скому языку; изучение английского языка со 2 класса в рамках урочной и внеурочной деятельности | В течение года | Разработаны рабочие программы по английскому языку со 2 класса | Заместитель директора поУВР, ШМО учителей английского языка |
| Повышать эффектив-ность учебного про-цесса, уметь приме-нять методы и приёмы работы, повышающие интерес обучающихся к учебной деятельности. | Участие педагогов в педагогических советах-семинарах по теме «Новые подходы к мотивации обучающихся как механизму повышения качества образования». | В течение года | Сертификат участия педагогов | Методист школы |
| Оказывать родителям помощь в воспитании детей. | Консультативно-просветительские мероприятия с родителями в рамках реализации плана по снижению уровня неуспешности обучающихся. | В течение года | Проведены консультации с родиетями | Заместитель директора по ВР |
| Определить уровень подготовки обучаю-щихся в соответствии с требованиями ФГОС. | Разработка тестовых контрольно-измеритель-ных материалов: по всем общеобразовательным предметам для орга-низации текущего, промежуточного и итогового контроля. | В течение года | Разработаны тестовые контрольно-измеритель-ные материалы по предметам | Заместитель директора по УВР |
| Отработать пробелы в знаниях обучающихся по учебным предметам. | Организация дополнительных занятий по учебным предметам со слабо мотивирован-ными обучающимися. | Постоянно | Составлено расписание по предметам | Заместитель директора по УВР |
| Учитывать успевае-мость учащихся по контрольным меро-приятиям, активизи-ровать самостоятель-ность их работы; мотивировать обучаю-щихся на более качественную учеб-ную деятельность. | Построение рейтинговых шкал показателей образовательной деятельности учащихся. | 1 раз в четверть | Построена рейтинговая школа | Заместитель директора по УВР |
| Провести анализ деятельности школы по реализации программы. | Педагогический совет: «Аналитический отчет по реализации антикризисной программы». | Декабрь 2022г | Протокол педагогическо-го совета | Администрация |
| Обобщить опыт работы педагогов с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к обучению. | Педагогическая конференция по демонстрации лучших практик педагогов «Успех каждого ребёнка – успех школы» | В течение года | Проведена конференция | Заместитель директора по УВР |