Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Бажын-Алаакская средняя общеобразовательная школа имени Чылгычы Чимит-Доржуевича Ондар муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва

| Согласовано на педагогическом совете протокол №3 от 11 марта 2022 | «УТВЕРЖДЕНО» Директор школы: _____________ /Монгуш У.Б./ «11» __марта__ 2022г. |
| --- | --- |

Программа антирисковых мер

по снижению доли обучающихся с ОВЗ в

муниципальном бюджетном общеобразовательном

учреждении Бажын-Алаакской средней

общеобразовательной школе

имени Чылгычы Чимит-Доржуевича Ондар

Бажын-Алаак - 2022

Программа антирисковых мер

|  | Наименование школы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бажын-Алаакская средняя общеобразовательная школа имени Чылгычы Чимит-Доржуевича Ондар муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы антирисковых мер | Программа антирисковых мер по снижению доли обучающихся с ОВЗ в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Бажын-Алаакской средней общеобразовательной школе имени Чылгычы Чимит-Доржуевича Ондар |
| 2. | Цель и задачи реализации программы | Цель: Создание в образовательной организации к 2022 году условий для обеспечения психологической коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ, оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы. Задачи: - Раннее выявление у детей затруднений в обучении, определение причин неуспеваемости по предметам; - Разработка мероприятий по оптимизации социально-бытовой адаптации детей с ОВЗ, реализация их интересов; - Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников, непосредственно работающих с детьми с ОВЗ. - Создание условий для профессионального самоопределения и социализации обучающихся с ОВЗ посредством адаптированных образовательных программ. - Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ. - Оказание методической помощи родителям (законным представителям) и педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную функцию детей с ОВЗ. - Отслеживание динамики всестороннего развития детей с ОВЗ. |
| 3. | Целевые показатели | - Увеличение количества учащихся к участию в конкурсах и мероприятиях различного уровня. - Доля прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации, участия в семинарах, вебинарах по методикам работы с детьми ОВЗ. - Доля снижения компетенций и их дефицитов у педагогов. - Разработка программы развития отдельных обучающихся. - Консультации родителей и педагогов специалистами, информирование об особенностях развития обучающихся и способах взаимодействия с ними. - Мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ. |
| 4 | Методы сбора и обработки информации | Тестирование, анкетирование, собеседование учащихся, учителей, родителей. Социологические опросы родителей. Проведение диагностических работ успешности усвоения образовательных программ обучающимися, мониторинг удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг. |
| 5. | Сроки реализации программы | - 1 этап (март 2022) - аналитико- подготовительный: стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности, разработка программы антирисковых мер. - 2 этап (апрель - октябрь 2022) – основной этап: реализация целей и задач Программы. - 3 этап (ноябрь-декабрь 2022) – обобщающий этап: анализ результатов выполнения программы антирисковых мер. |
| 6. | Меры/мероприятия по достижению цели и задач | - Создание рабочей группы по разработке и реализации антирисковой программы. - Разработка и утверждение дорожной карты по реализации антирисковой программы. - Провести анализ результатов реализации дорожной карты антирисковой программы. - Утвердить анализ результатов реализации дорожной карты антирисковой программы. - Комплексная диагностика особых потребностей, возможностей, способностей ребенка, анализ результатов: согласно плана диагностики психологического и логопедичес кого обследования. - Привлечение к участию в конкурсах и мероприятиях различного уровня. - Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации, участие в семинарах, вебинарах по методикам работы с детьми ОВЗ. - Мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ. - Подготовка диагностик всестороннего развития детей с ОВЗ. |
| 7. | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Увеличение количества учащихся к участию в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 2. Доля прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации, участия в семинарах, вебинарах по методикам работы с детьми ОВЗ. 3. Доля снижения компетенций и их дефицитов у педагогов. 4. Разработка программы развития отдельных обучающихся. 5. Консультации родителей и педагогов специалистами, информирование об особенностях развития обучающихся и способах взаимодействия с ними. 6. Мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ. |
| 8. | Исполнители | Администрация и педагогический коллектив школы |

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

по снижению доли обучающихся с ОВЗ

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управленческий модуль (создание инфраструктуры по реализации антирисковой программы) | Создание рабочей группы по разработке и реализации антирисковой программы | Март 2022г. | Создана рабочая группа | Директор |
|  | Разработка и утверждение дорожной карты по реализации антирисковой программы | Март 2021 | Разработана и утверждена дорожная карта | Руководитель рабочей группы |
|  | Провести анализ результатов реализации дорожной карты антирисковой программы | Ноябрь 2022 | Проведен анализ разультатов антирисковой программы | Руководитель рабочей группы |
|  | Утвердить анализ результатов реализации дорожной карты антирисковой программы | Ноябрь 2022 | Утвержден анализ результатов | Директор |
| Раннее выявление у детей затруднений в обучении, определение причин неуспеваемости по предметам | Комплексная диагностика особых потребностей, возможностей, способностей ребенка, анализ результатов: согласно плана диагностики психологического и логопедического обследования | В течение всего периода реализации программы | Проведена диагностика | Психолого-педагогический состав комиссии школы |
| Разработка мероприятий по оптимизации социально-бытовой адаптации детей с ОВЗ, реализация их интересов | Привлечение к участию в конкурсах и мероприятиях различного уровня | В течение всего периода реализации программы | Сертификаты участия и грамоты | Администрация школы |
| Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников непосредственно работающих с детьми с ОВЗ | Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации, участие в семинарах, вебинарах по методикам работы с детьми ОВЗ | В течение всего периода реализации программы | Сертификаты участия педагогов | Администрация школы |
|  | Выявление компетенций и их дефицитов у педагогов | Апрель 2022г. | Проведен анализ | Руководители МО |
| Создание условий для профессионального самоопределения и социализации обучающихся с ОВЗ посредством адаптированных образовательных программ | Разработка программы развития отдельных обучающихся | Сентябрь 2022 г. | Разработаны ИОМ | Руководители методических объединений |
| Оказание методической помощи родителям (законным представителям) и педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную функцию детей с ОВЗ. | Консультации родителей и педагогов специалистами, информирование об особенностях развития обучающихся и способах взаимодействия с ними | после окончания каждой четверти | Составлено расписание | Психолого-педагогический состав комиссии школы |
| Отслеживание динамики всестороннего развития детей с ОВЗ. | Мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ | май 2022, ноябрь 2022г. | Проведен мониторинг развития | Психолого-педагогический состав комиссии школы |
|  | Подготовка диагностик всестороннего развития детей с ОВЗ | май, 2022 | Подготовлена диагностика всестороннего развития детей с ОВЗ | Психолого-педагогический состав комиссии школы |